## Sheet1
RQ-ID | 화면명 | 요구사항명 | 요구사항 내용 | 날짜 | 담당자 | 진행사항 | 버전명
RQ-0001 | - | 서버 개발환경 | IDE는 Eclipse, DB 는 PostgreSQL 를 사용한다. | 2021-04-20 | 공통 | 미반영 | v0.0
RQ-0002 | - | UI 개발환경 | React 로 구현한다. | 2021-04-20 | 공통 | 미반영 | v0.0
RQ-0003 | - | FTP 최상위 디렉토리 | 최상위 디렉토리의 경로는 NAS 서버의 < ftp/REACT FTP > 로 한다. | 2021-04-20 | 공통 | 미반영 | v1.0
RQ-0004 | - | 사용자 목록 | 사용자는 세 그룹으로 구분한다. - Administrator - Manager - User | 2021-04-20 | 공통 | 미반영 | v0.0
RQ-0005 | - | 사용자 권한 | 사용자 권한은 세 그룹으로 구분한다. - Class A : 모든 파일 및 폴더를 제어 가능. Administrator 과 Manager 는 default 로 갖는 권한. Administrator 은 최상위 디렉토리까지 접근 가능. Manager 은 소속된 회사 디렉토리까지 접근 가능. - Class B : Class B, C 에 해당하는 파일 및 폴더만 제어 가능. - Class C : Class C 에 해당하는 파일 및 폴더만 제어 가능. | 2021-04-20 | 공통 | 미반영 | v0.0
RQ-0006 | - | 사용자별 역할 및 기능 | 각 사용자 그룹은 아래의 역할 및 기능을 수행할 수 있다. - Administrator : 회사 편집 - Manager : 회사 FTP 관리, 회사 FTP 사용자 관리 - User : 회사 FTP 사용 | 2021-04-20 | 공통 | 미반영 | v0.0
RQ-0007 | - | Administrator 역할 및 기능 - 회사 편집 | Administrator 은 회사 정보를 추가 및 제거할 수 있다. - 회사 추가 : FTP 지정 경로 하위에 회사 디렉토리가 생성된다. - 회사 삭제 : 회사와 관련된 파일, 폴더, 유저 정보를 DB 에서 삭제한다. | 2021-04-20 | 공통 | 미반영 | v0.0
RQ-0008 | - | Manager 역할 및 기능 - FTP 및 사용자 관리 | Manager 은 회사 FTP 및 FTP 사용자를 관리할 수 있다. - FTP 관리 : 폴더 및 파일 권한 관리 - FTP 사용자 관리 : 사용자 권한 부여 | 2021-04-20 | 공통 | 미반영 | v0.0
RQ-0009 | - | User 역할 및 기능 - FTP 사용 | User 는 FTP 를 사용할 수 있다. - 파일 다운로드, 업로드, 수정, 삭제 - 폴더 (압축)다운로드, 생성, 수정, 삭제 | 2021-04-20 | 공통 | 미반영 | v0.0
RQ-0010 |  | 회원가입 | 회원가입에는 두가지 방법이있다. - 로그인창에서 일반 회원가입 - Admin 또는 Manager의 사용관리창에서 승인없이 바로 회원가입 | 2021-04-21 | 김윤수 | 반영 | v0.1
RQ-0011 | - | 계정 생성 - Administrator | Administrator 은 처음부터 미리 생성한다. - id : administrator - pw : 16자 이상 - 역할 : administrator | 2021-04-20 | 공통 | 미반영 | v0.0
RQ-0011-1 | - | Administrator 비밀번호 | Administrator 의 비밀번호는 wpsjwlrhksflwk123 (제너지관리자123) 로 한다. | 2021-04-20 | 공통 | 미반영 | v1.0
RQ-0012 | - | 계정 생성 - Manager | Manager 은 관리자 계정으로 회원가입 해야한다. 회원가입 완료 후 Administrator 의 승인이 필요하다. 승인 전까지는 계정 사용이 불가능. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0012-1 | - | Manager 회원가입 구분 | Manager 로 가입 시, 회원가입 폼 상단의 <매니저로 가입> 체크박스를 선택한다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v1.0
RQ-0013 | - | 계정 생성 - User | User 은 다음 두 가지 방법을 통해 계정을 이용할 수 있다. - 직접 회원가입 완료 후 소속 회사의 Manager 의 승인이 필요. 승인 전까지는 계정 사용이 불가능. - Manager 가 직접 user를 등록하여 이용 | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0014 | - | 계정 비활성화 | User 계정은 로그인시도 5회 실패 시 계정이 비활성화된다. 비활성화된 User 계정은 Administrator 또는 Manager 가 활성화할 수 있다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0015 | - | FTP 파일 및 폴더 관리 | 다운로드된 횟수에 대한 기록을 관리해야 한다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0016 | - | FTP 파일 및 폴더 관리 | 생성된 일자와 마지막으로 수정된 일자를 관리해야 한다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0017 | - | FTP 파일 및 폴더 관리 | 각 파일 및 폴더는 식별할 수 있는 id를 부여하여 관리해야 한다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0018 | - | FTP 파일 및 폴더 관리 | 파일 및 폴더를 접근, 관리 시 항상 권한을 체크해야 한다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0019 | - | FTP 파일 및 폴더 관리 | 권한이 모자라면 해당 폴더 또는 파일을 노출시키지 않는다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0020 | 회원가입 | 입력 폼 | 모든 입력창은 텍스트 박스로 구성한다. 상단에 <매니저로 가입> 체크박스를 추가하여 Manager 가입과 User 가입을 구분한다. 회원가입 입력 폼은 다음 항목으로 구성한다. - 아이디, 비밀번호, 이름, 이메일, 연락처, 주소, 회사 | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0021 | 회원가입 | 중복 검사 | 회원가입 입력사항 중 다음 항목은 중복 확인을 해야 한다. - 아이디, 이메일, 연락처 | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0022 | 회원가입 | 재입력 | 회원가입 입력사항 중 다음 항목은 재입력을 통한 확인해야 한다. - 비밀번호 | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0023 | 회원가입 | 입력 포맷 | 회원가입 입력사항 중 다음 항목은 입력 포맷을 확인해야 한다. - 이메일 | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0024 | 회원가입 | <주소> 항목 관리 | 회원가입 입력사항 중 <주소> 항목은 다음과 같이 세분화하여 관리해야 한다. - 기본주소, 상세주소 | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0025 | 회원가입 | <회사> 항목 팝업 | 회원가입 입력사항 중 <회사> 항목은 회사 검색 팝업에서 검색하여 선택한다. 회사 선택의 텍스트 박스 값은 직접 수정이 불가능 하다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0026 | ID 찾기 | ID 찾기 | Manager, User 사용자는 (이름, 이메일) 또는 (이름, 연락처) 정보를 통해 아이디를 찾을 수 있다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0026-1 | ID 찾기 | ID 찾기 | 조회한 아이디는 alert으로 사용자에게 알린다. | 2021-04-21 | 김윤수 | 반영 | v1.0
RQ-0027 | PW 찾기 | PW 찾기 | Manager, User 사용자는 (아이디, 이름, 이메일) 또는 (아이디, 이름, 연락처) 정보를 통해 임시 비밀번호를 발급받을 수 있다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0027-1 | PW 찾기 | PW 찾기 | 새로 발급된 임시 비밀번호는 alert으로 사용자에게 알린다. | 2021-04-21 | 김윤수 | 반영 | v2.0
RQ-0028 | PW 찾기 | 임시 비밀번호 | 임시비밀번호는 난수로 생성된 8자 이상이여야 한다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0029 | 로그인 | 로그인 폼 | 로그인 화면은 아이디와 비밀번호를 입력할 수 있다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0030 | 로그인 | 로그인 실패 | 로그인 실패 시, 로그인 실패를 알리는 문구를 출력한다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v1.0
RQ-0031 | 홈화면 | 메인 화면 구성 | 상단 레이아웃에는 상단 메뉴가 위치한다. 좌측 레이아웃은 트리 구조의 폴더 탐색기가 위치한다. 우측 레이아웃은 테이블 구조의 폴더 내 폴더 및 파일 탐색기가 위치한다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0032 | 홈화면 | 상단 메뉴 - 공통 | 상단 메뉴에는 로그인된 사용자의 역할에 따라 메뉴를 구분한다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0033 | 홈화면 | 상단 메뉴 - Administrator | Administrator 의 홈 화면 상단 메뉴는 다음과 같이 구성한다. - 회사 관리 - 전체 사용자 관리 - 로그아웃 | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0034 | 홈화면 | 상단 메뉴 - Manager | Manager 의 홈 화면 상단 메뉴는 다음과 같이 구성한다. - 회사 내 사용자 관리 - 내 정보 관리 - 로그아웃 | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0035 | 홈화면 | 상단 메뉴 - User | User 의 홈 화면 상단 메뉴는 다음과 같이 구성한다. - 내 정보 관리 - 로그아웃 | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0036 | 홈화면 | 좌측 레이아웃 | 첫 화면에는 FTP 최상위 디렉토리만 표시되며, 폴더를 선택하면 해당 폴더의 하위 폴더 리스트가 트리 형태로 보여진다. Default 선택 값으로 최상위 디렉토리를 기본으로 선택하고 있다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v1.0
RQ-0037 | 홈화면 | 우측 레이아웃 | 좌측의 폴더 탐색기에서 선택한 폴더 하위의 컨텐츠들이 우측 레이아웃에 표시되어야 한다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0038 | 홈화면 | 좌측 레이아웃 우클릭 기능 | 좌측 폴더 탐색기의 트리를 마우스 우클릭하는 경우 아래의 메뉴를 선택할 수 있다. - 폴더 생성 - 폴더 수정(이름 변경) - 폴더 삭제 | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0039 | 홈화면 | 우측 레이아웃 우클릭 기능 - 선택 아이템 없을 경우 | 우측 레이아웃에서 선택한 항목 없이 빈 공간을 우클릭하는 경우 아래의 메뉴를 선택할 수 있다. - 폴더 생성 - 파일 업로드 | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0040 | 홈화면 | 우측 레이아웃 우클릭 기능 - 폴더를 선택한 경우 | 우측 레이아웃에서 폴더를 우클릭 시 아래의 메뉴를 선택할 수 있다. - 폴더 수정 (이름, 권한) - 폴더 삭제 - 폴더 압축하여 다운로드 | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0041 | 홈화면 | 우측 레이아웃 우클릭 기능 - 파일을 선택한 경우 | 우측 레이아웃에서 파일을 우클릭 시 아래의 메뉴를 선택할 수 있다. - 파일 수정 (이름, 권한) - 파일 삭제 - 파일 다운로드 | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0042 | 홈화면 | 기능 - 파일 업로드 | 파일 업로드 기능 선택 시, 현재 선택된 디렉토리 위치에 파일을 업로드한다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0043 | 홈화면 | 기능 - 파일 다운로드 | 파일 다운로드 시 다운로드하는 컴퓨터의 다운로드 폴더에 수행한다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v1.0
RQ-0044 | 홈화면 | 기능 - 폴더 생성 | 폴더 생성 시, 폴더 이름과 권한을 부여하여 생성한다. 권한의 default 값은 Class C 로 한다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0045 | 홈화면 | 기능 - 폴더 수정(공통) | 폴더 수정 시, 폴더 이름과 권한을 변경한다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0046 | 홈화면 | 기능 - 폴더 수정(권한) | 폴더 권한 변경은 사용자 권한 Administrator 과 Manager 만 가능하다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0047 | 홈화면 | 기능 - 폴더 삭제 | 폴더 삭제 시, 폴더 내 모든 폴더와 파일을 삭제한다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0048 | 홈화면 | 기능 - 폴더 삭제 | 폴더 삭제 시, 폴더 내 접근 권한이 모자란 파일 및 폴더가 존재하면 '접근 권한이 없는 항목이 포함되어 삭제할 수 없습니다' 라는 안내 문구 및 접근 권한이 없는 컨텐츠 리스트를 안내창으로 띄워준다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v1.0
RQ-0049 | 홈화면 | 기능 - 파일 수정(권한) | 파일 권한 변경은 사용자 권한 Administrator 과 Manager 만 가능하다. | 2021-04-20 | 김보경 | 미반영 | v0.0
RQ-0050 | 회사 관리 | 페이지 접근 권한 | Administrator 계정만 접근할 수 있다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0051 | 회사 관리 | 회사 추가 | 팝업 화면을 통해 추가할 회사의 이름, 설명, 대표번호, 이메일 입력해야 한다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0052 | 회사 관리 | 회사 제거 | 팝업 화면을 통해 삭제할 회사를 검색 및 선택 후 삭제한다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0053 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | Administrator, Manager 계정이 접근할 수 있다. Administrator 계정이 접근할 경우 전체 사용자에 대해 관리할 수 있다. Manager 계정이 접근할 경우 해당 Manager 가 소속한 회사의 사용자에 대해 관리할 수 있다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0054 | 사용자 관리 | 전체 사용자 관리 | 모든 회사의 사용자 조회 및 관리가 가능하다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0055 | 사용자 관리 | 전체 사용자 관리 | 리스트박스에서 회사 선택 후 텍스트 박스에 (조회 및 관리할) 사용자를 입력해 관리한다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0056 | 사용자 관리 | 전체 사용자 관리 | 사용자 정보는 아이디로 검색할 수 있다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0057 | 사용자 관리 | 전체 사용자 관리 | 사용자 정보는 아이디 또는 이름으로 검색할 수 있다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v1.0
RQ-0058 | 사용자 관리 | 회사 내 사용자 관리 | 팝업 창을 통해 사용자의 아이디를 조회하여 접근 권한 레벨을 수정할 수 있다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0059 | 사용자 관리 | 회사 내 사용자 관리 | 화면 검색 창을 통해 사용자의 이름 또는 아이디를 조회하여 접근 권한 레벨을 수정할 수 있다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v1.0
RQ-0060 | 사용자 관리 | 회사 내 사용자 관리 | 회원가입 승인 대기 중인 사용자에게 사용 승인을 할 수 있다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0061 | 사용자 관리 | 회사 내 사용자 관리 | 회사 내 사용자를 추가 및 제거할 수 있다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0062 | 사용자 관리 | 회사 내 사용자 관리 | 회사 내 사용자를 추가 시 회원가입 폼을 동일하게 작성한다 -Manager로 로그인 후 사용자 추가시 매니저의 회사로 승인 없이 사용자가 추가된다. -Manager로 로그인 후 사용자 추가시 매니저 추가의 경우 Administrator 의 승인이 필요하다. -Administrator로 로그인 후 사용자 추가시 승인 없이 사용자가 추가된다. | 2021-04-21 | 김윤수 | 반영 | v0.1
RQ-0063 | 사용자 관리 | 최초 검색된 데이터 목록 | 페이지로 첫 이동 시, 접근 가능한 전체 데이터를 보여준 후 조건 검색을 통해 데이터를 필터링한다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v1.0
RQ-0064 | 내 정보 관리 | 페이지 접근 권한 | Manager, User 계정이 접근할 수 있다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0065 | 내 정보 관리 | 내 정보 관리 | 이메일, 연락처, 비밀번호, 주소 정보를 수정할 수 있다. | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0066 | 내 정보 관리 | 내 정보 관리 | 상단의 내 정보관리를 선택 시, 회원가입 시 입력한 정보를 확인할 수 있다. | 2021-04-21 | 김윤수 | 반영 | v0.2
RQ-0067 | 내 정보 관리 | 내 정보 관리 | 회원정보 확인 페이지에서 수정하기를 누르면 이용자의 비밀번호를 재확인 후 수정 페이지를 보여준다. | 2021-04-22 | 김윤수 | 반영 | v0.1
RQ-0068 | 내 정보 관리 | 내 정보 관리 | 수정입력사항 중 다음 항목은 변경시 중복 확인을 해야 한다. - 이메일, 연락처 | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0069 | 내 정보 관리 | 내 정보 관리 | 수정입력사항 중 다음 항목은 재입력을 통한 확인해야 한다. - 비밀번호 | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0070 | 내 정보 관리 | 내 정보 관리 | 수정입력사항 중 다음 항목은 입력 포맷을 확인해야 한다. - 이메일 | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
RQ-0071 | 내 정보 관리 | 내 정보 관리 | 수정입력사항 입력사항 중 <주소> 항목은 다음과 같이 세분화하여 관리해야 한다. - 기본주소, 상세주소 | 2021-04-20 | 김윤수 | 반영 | v0.0
Note on G1: 대기 검토 반영 미반영 다음 버전